## Backlog
BACKLOG FINAL — Perdues de Vue ¦ Une feuille, organisée par parcours d’usage ¦ Ordre : 1 Client → 2 Opticien → 3 Back-office Admin (fin) ¦ Sources : Figma > CDC > Excel 48 ¦ https://www.figma.com/design/7bIosD4oOxnQl8iKfHX9O6/Perdues-de-vue----Wireframes ¦ CDC §1–15. Version : V1 · V1.1 · Hors V1. Dépendance API = prestataire métier (pas un état d’avancement).
ID | Epic | Type | Résumé | Description | Critères d'acceptances | Edge cases | Version | Dépendance API
1 · PARCOURS UTILISATEUR (CLIENT) — Figma page Client 1:535
Module A — Accéder au compte (invitation → connexion → reset)
FO-C-03 | Connexion | US | Activation compte client — invitation + mot de passe + CGU | Le client créé par l’opticien reçoit un email d’accès. Infos déjà remplies ; il ne définit que son mot de passe et accepte CGU / politique de confidentialité. Excel AU-04 parlait de magic link sans compte : Figma = set password (décision à valider D-02). CDC §13 invitation / activation. | - Lien d’invitation valide → écran pose du MDP + cases CGU. - Sans acceptation CGU : bouton de validation inactif ou refus. - Succès → espace client, infos perso préremplies. - Invitation à usage unique. | - Lien expiré / déjà consommé → message d’invalidité, pas d’accès. - Lien falsifié → page introuvable. - Client jamais créé par un opticien → pas de parcours d’inscription publique (voir FO-C-04). | V1 | Email transactionnel
FO-C-01 | Connexion | US | Connexion client — email + mot de passe | Permettre au client déjà invité par son opticien d’accéder à son espace « Mes lunettes ». Maquette : Connexion https://www.figma.com/design/7bIosD4oOxnQl8iKfHX9O6/Perdues-de-vue----Wireframes?node-id=1-602 CDC §8 / §14. Copy Figma : pas d’inscription autonome (« rapprochez-vous de votre opticien »). | - L’utilisateur saisit un email et un mot de passe. - Le bouton de connexion n’est actif que si les champs requis sont remplis. - Identifiants valides + compte activé → page d’accueil Mes lunettes (1:548). - Identifiants incorrects → message générique (pas « email inconnu »). - Compte non activé (invitation non terminée) → accès refusé, message générique. - Lien « mot de passe oublié » ouvre le flux reset (1:982). - Toggle affichage du mot de passe selon Figma. | - Clic connexion avec champs vides → validation champs + message. - Email mal formé → « Adresse e-mail invalide ». - Email / MDP faux → même message, aucune énumération d’emails. - Tentative répétée → limitation des essais (sécurité). - Utilisateur opticien qui utilise cet écran → pas d’accès espace client. | V1 | Non
FO-C-02 | Connexion | US | Mot de passe oublié client (code à 6 chiffres) | Permettre au client de réinitialiser son mot de passe par email : demande → code 6 chiffres → nouveau MDP. Maquettes : 1:982, 1:1001, 1:1038. | - Saisie d’un email → message de confirmation identique que l’email existe ou non. - Code à 6 chiffres, à usage unique, durée de vie limitée. - Nouveau mot de passe avec confirmation + règles de complexité (à figer, min. 8 car. proposé). - Après succès → écran de connexion. | - Code expiré / déjà utilisé → refus, possibilité de renvoyer. - Code erroné → message, sans indiquer si l’email est connu. - Les deux MDP ne correspondent pas → blocage. | V1 | Email transactionnel
FO-C-04 | Connexion | US | Hors V1 proposé — inscription publique autonome (EC-04) | Excel EC-04 : un particulier crée son compte sans opticien. Copy Figma inverse. CDC : le compte client est créé par le magasin. | - Si Validé hors V1 : aucun formulaire d’inscription grand public. - L’écran connexion oriente vers l’opticien / support. | - Si le client exige EC-04 en V1 : nouvelle maquette à produire (absente Figma). | Hors V1 | Non
Module B — Consulter Mes lunettes
FO-C-10 | Espace client | US | Liste Mes lunettes — ordre et badges Figma | Le client consulte toutes ses paires. Ordre : À récupérer → En livraison → Livraison demandée → Perdue → Active → Inactive. Maquette : Page d’accueil 1:548. Excel EC-01 (vocabulaire Excel Enregistrée/Restituée remplacé par Figma). CDC §8.1 / §9. | - Chaque carte affiche type + marque, statut, actions Figma. - Le statut « À graver » n’apparaît pas côté client. - Clic carte → fiche du statut correspondant. - Liste vide → état vide Figma. | - Client sans paire. - Client avec paires chez plusieurs opticiens : il voit toutes SES paires, pas celles d’un autre compte. | V1 | Non
FO-C-11 | Espace client | US | Fiche paire Active | Détail d’une paire utilisable : code assigné, type, marque, historique (plus récent en premier), actions Déclarer perdue / inactive. Maquette : 1:624. | - Titre = type + marque (ex. Lunettes Vue - Gucci). - Code assigné visible, copiable. - Actions conformes au menu Figma du statut Active. | - Paire d’un autre client → inaccessible. - Paire déjà Perdue : cette fiche n’est plus Active. | V1 | Non
Module C — Déclarer une perte / sortir du cycle
FO-C-12 | Espace client | US | Déclarer une paire perdue (réversible) | Le client signale une perte temporaire, avec confirmation. Pop-in 1:906, suite 1:654, fiche Perdue 1:829. CDC §8.2. Excel RE-01. | - Confirmation obligatoire avant validation. - Statut → Perdue, horodatage, historique. - Possibilité d’annuler la déclaration → retour Active. - Toaster / copy Figma. | - Fermer le pop-in sans confirmer → aucune modification (toaster abandon). - Paire Inactive / archivée : action absente. - Paire déjà À récupérer : pas de nouvelle déclaration de perte. | V1 | Non
FO-C-13 | Espace client | US | Déclarer inactive / hors d’usage (définitif) | Le client sort la paire du cycle (cassée, perdue définitive). Pop-in 17:1979 / 4:937, fiches 4:1430 / 4:1584. CDC §8.6 / §2.4. | - Double confirmation, action définitive. - Paire Inactive visible avec date / motif. - Code assigné définitivement inutilisable (jamais recyclé). - Plus de perte, plus de découverte, plus de notifs liées. | - Abandon pop-in → inchangé. - Tentative de signaler retrouvée sur une inactive → refus métier. | V1 | Non
FO-C-14 | Espace client | US | Supprimer définitivement une paire | La paire disparaît des listes client et opticien ; conservée en BO (archivée) pour traçabilité. Pop-in 1:862. CDC / mémo suppression. | - Confirmation irréversible. - Plus visible ni chez le client ni chez l’opticien. - Le code n’est pas remis à disposition. | - Paire en cours de restitution : à interdire ou clôturer d’abord (à figer). | V1 | Non
Module D — Paire retrouvée : localiser & récupérer en magasin
FO-C-05 | Connexion | US | Page publique « lunettes retrouvées » (sans connexion) | Le client ouvre le lien reçu par email et voit, sans session, les infos pour récupérer SA paire, et un accès pour se reconnecter. Maquette : 1:776. CDC §8.3 / §14 jeton public. Excel AU-05 / EC-02. | - Jeton non séquentiel, durée de vie limitée. - Affiche une seule paire : magasin dépositaire, adresse, lien carto, code de restitution, statut. - CTA pour ouvrir / se reconnecter au compte. - Pas d’autres paires du client sur cette page. | - Jeton falsifié / expiré → 404 générique. - Paire déjà remise → page cohérente (plus en attente) ou lien invalidé (à figer). | V1 | Non
FO-C-15 | Espace client | US | Fiche À récupérer + localisation magasin | Après découverte : le client voit où récupérer, le code de restitution, le choix magasin vs envoi. Maquettes 1:693 / 1:738 / 17:3441, pop-in carte 1:884. CDC GEO-01 à 04, §8.3. | - Nom, adresse, téléphone si dispo, lien « Ouvrir dans Maps / Waze ». - Code de restitution affiché. - Option se faire envoyer (FO-C-20). - Prompt géoloc à la 1re connexion (non bloquant) — GEO-08. | - Horaires magasin absents → ne pas afficher de bloc vide trompeur (GEO-03 à confirmer). - Refus de géoloc → écran utilisable quand même. | V1 | Service cartographique (lien externe)
Module E — Se faire envoyer la paire (envoi à distance)
FO-C-20 | Envoi à distance | US | Choix du mode : magasin / domicile / point relais | Alternative si le magasin est trop loin. Écran 18:1603. CDC parcours de demande §8.7. | - Choix mutuellement exclusifs selon Figma. - Retour possible vers la fiche À récupérer. - Magasin = parcours retrait (pas de paiement envoi). | - Paire pas À récupérer → tunnel inaccessible. - Abandon en cours → toaster « modifications non prises en compte ». | V1 | Non
FO-C-21 | Envoi à distance | US | Choix d’un point relais (plus proche) | Le client sélectionne un relais Colissimo ou Mondial Relay (CDC : transporteurs à confirmer). Écran 21:1717. GEO-06. | - Liste / carte des points proches. - Sélection obligatoire d’un relais avant récap. - Pins / carte intégrée (GEO-05) : exigence CDC/Figma à valider avec le prestataire carto. | - Aucun relais à proximité → message + bascule domicile possible. - Changement d’adresse / géoloc → rafraîchir la liste. | V1 | Colissimo / Mondial Relay + cartographie
FO-C-22 | Envoi à distance | US | Récapitulatif, adresse, consentement, prix | Le client confirme l’adresse d’expédition, le consentement (nom + adresse uniquement pour l’étiquette) et le montant. Écran 18:1665. Figma 2,99 € — montant à figer (D-11). | - Case consentement obligatoire, texte informé CDC. - Adresse complète obligatoire pour domicile. - Affichage du montant TTC du service (expédition + traitement). - Sans paiement validé : demande non confirmée. | - Consentement non coché → impossible de payer. - Adresse incomplète → validation champ par champ. | V1 | Non
FO-C-23 | Envoi à distance | US | Paiement du service d’envoi (encaissé par la plateforme) | Paiement en ligne client ; l’opticien ne gère ni paiement ni affranchissement. Écran tunnel Figma 25:1894, échec 25:1767, succès → 46:2645. CDC §12.6. Prestataire (Stripe sur maquette) à confirmer. | - Redirection vers le paiement hébergé (pas de saisie CB dans l’app métier). - Succès → statut Livraison demandée + notif opticien + génération étiquette. - Échec / abandon → paire reste À récupérer, message Figma. - Justificatif / facture simplifiée client (CDC). - Indépendant de la facture opticien (prix par code). | - Retour navigateur / timeout → pas de statut livré. - Double clic payer → un seul encaissement. - Montant 2,99 € Figma vs tarif réel transporteur : décision D-11. | V1 | Paiement en ligne (maquette Stripe)
FO-C-16 | Espace client | US | Fiches Livraison demandée et En livraison | Le client suit l’envoi après paiement. Maquettes 46:2645, 46:2434, 32:3292. CDC §8.7 / §9. | - Statuts : en attente d’envoi, expédiée / en livraison. - N° de suivi transporteur s’il est disponible. - Pas de nouvelle demande d’envoi sur la même restitution ouverte. | - Paiement non confirmé → la paire reste À récupérer (pas Livraison demandée). - ETA : ne pas afficher de date promise sans contrat transporteur (mémo 63:2111). | V1 | Transporteur (suivi)
FO-C-24 | Espace client | US | Carte intégrée et itinéraire voiture dans l’app (GEO-05 / GEO-07) | CDC + mémo géoloc : carte dans l’application, itinéraire interne = voiture uniquement ; autres modes via Maps/Waze. | - Carte centrée sur le client / le magasin. - Itinéraire voiture interne si l’exigence est retenue en V1. - Liens Maps / Waze toujours disponibles. | - Géoloc refusée → carte par défaut (adresse magasin). | V1.1 | Service cartographique intégré
Module F — Paramètres du compte client
FO-C-30 | Paramètres client | US | Hub paramètres, profil, connexion, MDP, téléphone, notifications | Le client gère son compte. Maquettes : 1:939, 1:1193, 1:1065, 1:1109–1:1150, 4:1741, 1:1242, pop-in déconnexion 1:919. CDC §8.5. Excel ADD-05 / SE-01. | - Infos perso consultables / modifiables. - Changement email → OTP email avant persistance. - Changement téléphone → OTP SMS avant persistance. - Préférences email et SMS séparées. - Modification MDP avec MDP actuel. - Déconnexion via pop-in Figma. | - OTP erroné / expiré → pas de changement d’identité. - Email déjà utilisé par un autre compte → refus. | V1 | Email + SMS (OTP)
FO-C-31 | Paramètres client | US | Suppression du compte client | Pop-in 1:929. CDC §15 politique de conservation à figer (D-19). | - Confirmation explicite. - Conséquences affichées (accès, paires, restitutions en cours). - Traçabilité BO selon politique RGPD. | - Restitution en cours : interdire ou clôturer (à figer). - Abandon pop-in → compte inchangé. | V1 | Non
2 · PARCOURS OPTICIEN (MAGASIN) — Figma page Opticien 7:1919
Module A — Accéder au magasin
FO-O-01 | Connexion magasin | US | Connexion opticien email + mot de passe | Accès à l’espace magasin. Maquette 41:2323. Excel AU-01. CDC §14. Isolation par établissement. | - Email + MDP → tableau de bord 7:1920. - Erreur générique si échec. - Pas d’auto-inscription : copy contact support@perduesdevue.fr. - Un user magasin n’accède qu’à SON opticien. | - Client qui se trompe d’espace → pas de données magasin. - Admin PDV n’utilise pas cet écran (espace distinct). - Compte magasin désactivé → refus. | V1 | Non
FO-O-02 | Connexion magasin | US | Reset MDP + invitation opticien (vérif mail) | Maquettes 41:2522, 41:2582, 41:2642. L’admin PDV crée le magasin et envoie les accès (Excel OP-05). | - Reset : code / lien puis nouveau MDP. - Première connexion après invitation : pose du MDP. - Messages sans énumération d’emails. | - Invitation expirée. - Opticien inactif / bloqué. | V1 | Email transactionnel
Module B — Tableau de bord & actions rapides
FO-O-10 | Espace opticien | US | Tableau de bord KPIs, actions rapides, file max 5 | Maquette 7:1920. Excel OP-01/02/04/LU-05. CDC §7.1. Menu Figma : Tableau de bord, Clients, Lunettes, Restitution, Notifications, Paramètres. Pas de menu Utilisateurs (users = BO, CDC §7.2). | - KPIs Figma dont file d’attente et « À graver ». - Actions : créer client, enregistrer paire, signaler retrouvée, remettre. - Bloc lunettes retrouvées : 5 paires max. - CTA « Remettre des lunettes » actif seulement s’il existe ≥ 1 paire À récupérer, sinon disabled. - Libellé « Client notifié » sur la file. | - File vide. - Plus de 5 dossiers : le bloc n’en montre que 5, le reste sur Restitutions. - Nom du client dans la file : uniquement s’il est déjà client de CE magasin (PII). | V1 | Non
Module C — Gérer les clients
FO-O-20 | Gestion clients | US | Créer un client + email de bienvenue | Pop-in 7:3230 / 41:3172, fiche 41:2907 / 7:2633. Excel CL-01/CL-05/NO-04. CDC §7.3. Prénom, nom, email, tél optionnel, consentements email/SMS séparés. | - Toaster succès puis redirection fiche client. - Email d’invitation / bienvenue avec lien d’accès. - Email unique global. | - Email invalide / champs requis vides → validation. - Téléphone vide autorisé. - Doublon → FO-O-21, pas un 2e compte. | V1 | Email transactionnel
FO-O-21 | Gestion clients | US | Doublon : Confirmer / Mettre à jour / Annuler | Pop-in 25:2301 + modifier fiche 77:2181. Mémo Figma critique. | - Si nom/prénom/email et/ou tél déjà associés : pop-in compte existant (infos masquées/affichées selon règle). - Confirmer → rattacher le client à CET opticien, fin du flow. - Mettre à jour → pop-in modifier fiche (OTP si email/tél) puis reprise de la création. - Annuler → retour formulaire, champs conservés, encore modifiables. | - Client déjà rattaché à ce magasin → message adapté, pas de doublon de rattachement. - Client uniquement chez un autre magasin : Confirmer le rattache ici sans exposer l’autre magasin inutilement. | V1 | Email / SMS si OTP
FO-O-22 | Gestion clients | US | Liste, recherche, fiche, modifier, détacher | Liste 7:2040, fiche 7:2633, pop-ins modifier / supprimer 7:3144, 7:3284. Excel CL-02/03/04. CDC §7.3. | - Recherche nom, email, autre critère pertinent. - Fiche : paires + restitutions du client dans ce magasin. - Changement email → OTP email ; tél → OTP SMS ; pas de persist avant OTP. - Détacher : l’autre magasin conserve son rattachement. - Enregistrer une paire depuis la fiche : client prérempli. | - Liste A ne contient pas un client uniquement chez B. - Fiche d’un client non rattaché → inaccessible. - OTP KO → identité inchangée. | V1 | Email + SMS (OTP)
Module D — Enregistrer & suivre les paires (codes assignés)
FO-O-30 | Lunettes & codes | US | Enregistrer une paire — génération automatique du code (À graver) | Pop-in sans code 7:3354 (variantes 41:3251, 41:3808). CDC §10.3 / §7.4. Excel LU-01. Types Figma : Vue / Soleil / Solaire de Vue. Marque autocomplete + Autre marque. Couleurs multi-select. Format PO proposé : FR + 4 chiffres + 2 lettres (ex. FR5487OK) — CDC CODE-13 = 10 car. (décision D-01). L’association est facturable (CDC §12.2), pas la génération d’un lot graveur. | - Client obligatoire (autocomplete dashboard ; prérempli depuis fiche client). - Un code unique est attribué, visible dans la fiche. - Statut À graver. - Association définitive, code jamais réutilisé. | - Client non sélectionné dans la liste → impossible d’enregistrer. - Collision de code → nouvel essai automatique, unicité globale CODE-14. | V1 | Non
FO-O-31 | Lunettes & codes | US | Enregistrer une paire — code déjà gravé | Pop-in avec code 9:5459 (variantes). CDC §7.5 / §10.2. | - Contrôle format, existence/validité, non déjà associé. - Statut Active dès l’association. - Trace user, magasin, date. Événement facturable. | - Code inconnu / mauvais format → refus CODE-03/04. - Code déjà associé → refus, pas d’overwrite. - Code d’une paire inactive / archivée → refus. | V1 | Non
FO-O-32 | Lunettes & codes | US | Indiquer comme gravée + export codes à graver | Pop-in 46:2201, multi-select 41:4989. Excel GR-01. | - À graver → Active, irréversible, confirmation. - Export CSV/TXT des codes sélectionnés (uniquement À graver). - Checkboxes des autres statuts désactivées sur ce multi-select. | - Abandon pop-in → statut inchangé. - Export vide si aucune sélection. | V1 | Non
FO-O-33 | Lunettes & codes | US | Liste et 7 fiches de paire (statuts Figma) | Liste 7:2229. Fiches : Active 7:2778, À graver 41:4277, Perdue 17:2118, Inactive 17:2009, À récupérer 17:2227, Livraison demandée 41:4164, En livraison 41:4022. | - Filtres type / statut. - Titre type + marque, historique plus récent en premier. - Menus d’actions selon le statut (mémos). | - Paire d’un autre magasin → inaccessible. - Paire archivée : invisible magasin, visible admin. | V1 | Non
FO-O-34 | Lunettes & codes | US | Modifier / déclarer inactive côté magasin — sans recycler le code | Pop-in 7:3294. Excel LU-07 réécrit (Excel disait « libérer le code »). CDC §7.6 / §7.9. | - Modification libellé / type possible selon Figma. - Inactive : cassée / perdue définitive, confirmation, motif, date, user. - Code définitivement inutilisable. - Blocage perte / découverte ultérieures. Arrêt des notifs de cycle. | - Overwrite du code assigné impossible. - Inactive consultable en BO admin. | V1 | Non
TR-01 | Codes | US | Saisie, format, unicité, copie (CODE-01 à 06, 12 à 14) | Tous les champs code (paire, retrait) contrôlent format, existence, statut. Copie presse-papiers CODE-06. | - Alphanumérique, unicité globale. - Format exact tranché en D-01. - Code de restitution ≠ code assigné. | - Coller des espaces / casse → normalisation à figer (uppercase). - Scanette HID : le champ se comporte comme une saisie clavier. | V1 | Non
TR-02 | Codes | US | Caméra, QR auto, équipements tiers, reconnaissance (CODE-07 à 11) | CDC 4.1 « toutes les modalités ». Figma = saisie + intention scanner. V1 proposé = saisie + douchette ; reste = V1.1. | - CODE-07 scan caméra smartphone/tablette. - CODE-08 lecture auto QR / codes-barres. - CODE-10 lecteurs tiers. - CODE-11 reconnaissance au-delà du scan simple. | - Caméra refusée par l’OS → fallback saisie. | V1.1 | Caméra / SDK lecture
Module E — Restituer en magasin (2 codes)
FO-O-40 | Restitution | US | Signaler une paire retrouvée (saisie du code assigné) | Parcours 3 pop-ins : 7:3494, 7:4357, confirmations 7:3610… Variantes 41:4510+. CDC §7.7. Excel RE-02/RE-06. Saisie manuelle + champ compatible douchette (frappe clavier) CODE-01/09. Caméra CODE-07 = V1.1. | - Le système identifie la paire, crée le dossier, enregistre le dépositaire, génère le code de restitution, notifie le propriétaire, passe la paire À récupérer. - Avertissement Figma : vérifier que c’est la bonne paire. - Aucune identité propriétaire si ce n’est pas déjà un client de CE magasin. | - Code inconnu / mauvais format / mauvais statut → refus. - Paire inactive / archivée → refus. - Paire déjà À récupérer chez ce magasin → pas de 2e dossier ouvert (à figer : message). | V1 | Email + SMS (notif client)
FO-O-41 | Restitution | US | Remise au client (code de restitution) | Pop-ins 7:3540, erreur 41:3115, confirmer 7:3586. CDC §7.8. Excel RE-03/RE-04. Action définitive. | - Saisie / douchette du code de restitution. - Nom+prénom seulement si client du magasin. - Confirmation → paire Active, dossier sort de la liste, date + user tracés. - CTA Remettre disabled s’il n’y a aucune paire À récupérer (FO-O-10). | - Mauvais code → pop-in erreur Figma. - Abandon avant confirmer → toaster, dossier inchangé. | V1 | Non
FO-O-42 | Restitution | US | Liste restitutions en cours + fiches dossier | Liste 7:2444, fiches 7:2872 / 41:5776 / 41:5898. Excel RE-05 (Excel « tous dossiers » → Figma en cours only). | - Uniquement dossiers ouverts. - Disparaît dès remise magasin OU livraison finalisée. - Recherche client pour renvoi de code si oubli. | - Historique clôturé : pas dans ce tableau (visible admin BO-A-06). | V1 | Non
FO-O-43 | Restitution | US | Renvoi du code de restitution (email et/ou SMS) | Excel EC-03. CDC §8.4 : expiration / tentatives à figer (D-14). | - Renvoi selon consentements du client. - Depuis fiche restitution / Relancer. - Limitation de fréquence (anti-abus). | - Client sans tél / sans consentement SMS → email seul, et inversement. - Dossier clôturé → pas de renvoi. | V1 | Email + SMS
Module F — Traiter un envoi à distance
FO-O-44 | Envoi à distance | US | Traiter un envoi : étiquette, dépôt, bulk bordereaux, en livraison | CDC traitement restitution à distance. Pop-in « Indiquer comme en livraison » 46:2177. Mémo bulk : dès 2 paires Livraison demandée, télécharger les bordereaux ; autres statuts non cochables. | - Notif après paiement confirmé. - Étiquette prépayée imprimable et/ou QR (nom + adresse destinataire seulement). - L’opticien ne paie pas l’affranchissement. - Confirmer dépôt transporteur / relais → En livraison. - Client informé du dépôt ; suivi si n° transporteur. - Finalisation → paire Active, dossier hors liste en cours. | - Pas de paiement côté magasin. - Étiquette avant paiement → interdit. - ETA non affichée tant que contrat transporteur non figé. | V1 | Colissimo / Mondial Relay (étiquette + suivi)
Module G — Notifications magasin
FO-O-12 | Notifications magasin | US | Inbox / cloche opticien | Maquette 14:1657. Excel RE-07. CDC §13 : envoi à distance payé, étiquette, etc. | - Liste des notifications du magasin. - Clic « nouvel envoi demandé » → dossier Livraison demandée. - Notification d’envoi seulement après paiement client confirmé. | - Autre magasin : 0 notif de ce dossier. | V1 | Non
TR-04 | Notifications | US | Hors V1 proposé — notif perte à l’opticien d’origine (NO-03) | Excel NO-03. Absent Figma et des cas CDC principaux. La découverte se fait par scan chez n’importe quel partenaire. | - Si hors V1 : aucune notif de déclaration de perte vers l’opticien d’origine. | - Si exigé en V1 : maquette et copy à créer. | Hors V1 | Non
Module H — Paramètres compte opticien
FO-O-11 | Espace opticien | US | Paramètres compte magasin (pas la gestion d’équipe) | Maquettes 7:4995, 7:5162. | - Informations de connexion du user connecté. - Pas de CRUD des collègues sur ces écrans Figma. | - User simple vs admin magasin : mêmes écrans compte, droits users ailleurs (BO-O-01). | V1 | Non
3 · BACK-OFFICE ADMIN (en dernier) — CDC §6 / §11 / §12 — hors Figma
Module A — Accès admin
BO-A-01 | Admin plateforme | US | Connexion admin — espace distinct du magasin | Excel AU-02. CDC §6 / §14. Back-office hors Figma. | - Authentification administrateur Perdues de Vue. - Un opticien n’accède pas à cet espace (403). - Un admin n’utilise pas le menu Figma magasin comme espace de travail. | - MDP oublié admin. - Compte admin désactivé. | V1 | Non
Module B — Pilotage (dashboard)
BO-A-02 | Admin plateforme | US | Dashboard KPIs globaux | CDC §6.1 (liste ajustable) : réseaux, opticiens, users, clients, paires, codes dispo, codes associés, restitutions en cours / terminées, factures prêtes, factures en erreur, courbes 12 mois. Excel BO-01/BO-02. | - Indicateurs synthétiques consultables. - Classement / activité opticiens (codes, restitutions). - Compteurs factures alignés sur le contrôle de facturation. | - Plateforme vide (0 magasin). | V1 | Non
Module C — Réseaux & opticiens
BO-A-03 | Admin plateforme | US | Réseaux d’opticiens | CDC §3.1 / §6.2 : raison sociale, description, prix par code, fréquence de facturation, actif, liste des magasins. | - Créer / modifier / consulter / activer-désactiver. - Définir prix/code et fréquence. - Consulter les opticiens du réseau. | - Désactiver un réseau avec magasins rattachés → règle à figer (blocage ou conservation héritage). | V1 | Non
BO-A-04 | Admin plateforme | US | Opticiens : CRUD, blocage, facturation, héritage tarif | CDC §3.2 / §3.3 / §6.3. Excel OP-05 / BO-03. Fiche min. : RS, nom commercial, adresses exploitation et facturation, email, tél, SIRET, TVA intra si besoin, réseau 0 ou 1, prix et fréquence hérités ou surchargés, actif. | - Créer un magasin + envoi des accès. - Rattacher / détacher d’un réseau. - Héritage : (1) prix opticien si surcharge (2) sinon réseau (3) hors réseau : prix ET fréquence obligatoires. - Activer / désactiver / bloquer. - Consulter users et activité fonctionnelle. | - Opticien sans réseau et sans prix → facture en erreur (FACT-03). - SIRET / adresse factu manquants → erreur de facturation, magasin métier possible (à figer si on bloque l’usage). | V1 | Email invitation magasin
Module D — Utilisateurs & rôles
BO-A-05 | Admin plateforme | US | Utilisateurs plateforme et users magasin (rôles) | CDC §6.4 / §7.2 / §2.2. Excel BO-06. Rôles : admin_pdv, opticien_admin, opticien_user, client. Users magasin : créer, modifier, activer, rôle, reset / invitation MDP — réservé admin magasin + admin PDV. Absent du menu Figma magasin. | - Recherche / filtres users. - Rattacher un user à un seul opticien. - opticien_user : métier sans gestion des comptes. - opticien_admin : métier + users de l’établissement. | - Un admin magasin A ne gère pas les users de B. - User désactivé → plus de login. | V1 | Email invitation user magasin
Module E — Consultation transverse
BO-A-06 | Admin plateforme | US | Consultation transverse : clients, paires, codes, restitutions, notifications | CDC §6.5 à §6.8. Excel BO-04/BO-05. | - Clients globaux : fiche, paires, opticien de rattachement, restitutions. - Codes : recherche, filtre statut, lot d’origine, paire, opticien d’association, date, statut facturation. - Restitutions en cours ET terminées : propriétaire, paire, dépositaire, code retrait, événements. - Notifications : canal, destinataire, date, statut technique, dossier, erreurs. - Paires inactives / archivées consultables ici. | - Pas d’action métier magasin qui contourne l’isolation (l’admin agit en conscience, journalisé). | V1 | Non
Module F — Lots graveur
BO-A-07 | Gravure | US | Lots de codes graveur (CODE-15 à 20) + 3 parcours CDC §10 | Parcours 1 : créer lot → volume → générer → export CSV → transmission graveur. Codes exportés réservés, jamais réutilisés, NON facturés tant que non associés. Parcours 2 : saisie magasin code déjà gravé (FO-O-31). Parcours 3 : génération à l’enregistrement (FO-O-30). Décision D-18 : confirmer si un magasin peut générer hors lot CSV. | - Historique des lots. - Statut de chaque code du lot (généré, réservé/exporté, associé, facturé, désactivé, annulé technique). - Annulation technique exceptionnelle : toujours sans remise à disposition du code. | - Export d’un lot vide. - Volume trop élevé → plafond à figer. | V1 | Non (CSV fichier)
BO-A-08 | Gravure | US | API / import automatique graveur (CODE-21 / 22) | CDC 4.3 : alternative à l’export CSV manuel. | - Si retenu : transmission directe des lots au graveur. - Sinon : rester sur CSV V1. | - Échec d’import graveur → lot reste réservé, pas recyclé. | V1.1 | API graveur
Module G — Tarification
FA-01 | Tarification | US | Prix unitaire par code associé — héritage réseau / surcharge magasin | CDC §11.1. Unité : événement d’association code–paire. Réseaux non facturés. | - Prix au réseau ; magasin hérite ou surcharge. - Hors réseau : prix propre obligatoire. - Règle d’application (1)(2)(3) CDC. | - Changement de prix en cours de période : appliqué aux nouvelles associations après la date (règle de bascule à figer). - Prix manquant → facture en erreur, pas d’émission. | V1 | Non
FA-02 | Tarification | US | Tarification avancée TARIF-01 à TARIF-09 | CDC §11.2 : dégressifs volume, paliers, forfaits, abonnements, remises auto, promotions, tarif par type de code, par canal de génération, règles complexes. | - Chaque ID TARIF coché en atelier devient exigence de go-live ou de lot ultérieur. - Préciser l’unité (paire / forfait / gravure séparée) — D-12. | - Combinaison de règles contradictoires → priorité commerciale à documenter. | V1.1 | Non
Module H — Facturation opticiens & Qonto
FA-03 | Facturation | US | Fréquences et événement facturable | CDC §12.1–12.2. Fréquences : quotidienne, hebdo, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Héritage + surcharge. Facturable = nouvelles associations code–paire de la période. Lots générés / exportés / réservés non associés : NON facturés. Un événement n’est facturé qu’une fois. Montant HT = nb associations × prix unitaire applicable. | - Fréquence par défaut à figer (ex. mensuelle) — D-13. - Préparation des volumes et du montant (FACT-01). | - Association puis inactive dans la même période : reste facturable (le code a été associé). - Tentative de refacturer le même événement → interdit. | V1 | Non
FA-04 | Facturation | US | Évaluation : factures prêtes vs en erreur + réévaluation (FACT-01 à 04) | CDC §12.3 / §12.4. Erreurs types : SIRET absent, adresse factu incomplète, TVA, prix, fréquence, donnée requise par Qonto, incohérence technique. | - L’admin voit les factures prêtes (FACT-02) et en erreur (FACT-03) — aussi en KPI dashboard. - Il corrige les données magasin / réseau puis relance (FACT-04). - Après correction, passage possible à « prête à générer ». - Une facture en erreur n’est pas transmise à Qonto. | - Correction partielle → toujours en erreur tant que le jeu n’est pas complet. - Aucun opticien sur la période → 0 facture. | V1 | Non
FA-05 | Facturation | US | Qonto : transmission, statuts, n° de facture, PDF (FACT-05 à 09) | CDC §12.5 : Qonto est la solution de facturation PDV. L’admin évalue et transmet. | - Transmission en lot vers Qonto (FACT-05). - Conservation du statut technique de transmission (FACT-06). - Synchronisation des statuts de facture (FACT-07). - Récupération du n° de facture (FACT-08) et du PDF (FACT-09). | - Échec de transmission → statut d’erreur, retry, pas de doublon d’émission. - Facture déjà numérotée Qonto → pas de second envoi du même lot. | V1 | Qonto
FA-06 | Facturation | US | Pilotage financier FACT-10 à 15 | Paiements, impayés, CA, tableaux financiers, rapprochement comptable, exports avancés. | - Exigences CDC 12.5 à prioriser en atelier (V1.1 proposé si le go-live se limite à l’émission Qonto). | - Dépend des FACT-07–09 (statuts / PDF Qonto). | V1.1 | Qonto
FA-07 | Facturation | US | Facturation du service d’envoi — côté client (rappel catalogue) | CDC §12.6. Voir aussi FO-C-23. Cycle indépendant des factures opticiens. | - Encaissement plateforme au moment de la demande. - Justificatif client. - Ne modifie pas le prix/code magasin. | - Remboursement / échec transporteur : règle financière à figer. | V1 | Paiement en ligne
Module I — Notifications système (journal / gabarits)
TR-03 | Notifications | US | Emails / SMS transactionnels + journal + gabarit marque | CDC §13. Excel NO-01/02/04/05. Cas : invitation, paire retrouvée + code retrait, localisation, renvoi code, confirmation restitution (si retenue), paiement envoi, notif opticien envoi payé, étiquette dispo, confirmation expédition, notifs techniques admin. Enrichis CDC = V1.1. | - Canaux email et SMS selon consentements. - Journal : canal, destinataire, type, date, statut, erreur, dossier. - Design Perdues de Vue (logo, couleurs, footer). - Codes / OTP jamais loggés en clair dans les journaux métiers. | - Échec provider → statut erreur, pas de faux « envoyé ». - Client sans consentement SMS → pas de SMS. | V1 | Email + SMS
Module J — Sécurité & RGPD
TR-05 | Sécurité | US | Isolation magasin, jetons publics, audit PII, MDP, 3 environnements | CDC §14 / §15. Excel SE-03 / AR-01. Mémo PII dépositaire. | - Chaque requête magasin est limitée à son opticien. - Client limité à ses paires. - Jetons publics aléatoires, TTL, non séquentiels. - Journalisation technique des accès PII et actions sensibles (alimente les écrans BO-A-09 / BO-A-10). - MDP stockés de façon sécurisée. - Dev / recette / prod séparés. - Contrôles anti-recyclage des codes. | - IDOR : GET/PATCH/DELETE sur l’autre magasin / l’autre client → refus. - Lien public d’un autre dossier → 404. | V1 | Non
TR-06 | Sécurité | US | MFA pour rôles à privilèges (CDC §14) | Exigence CDC, absente Figma. Décision D-16. | - Si V1 : au minimum admin_pdv. - Sinon : lot sécurité ultérieur. | - Perte du second facteur → procédure support. | V1.1 | Non
TR-07 | RGPD | US | Minimisation, information, conservation / effacement | CDC §15. Non-communication des coordonnées au dépositaire sauf client préexistant ou consentement envoi. Politique à annexer (D-19). | - CGU / politique présentées à l’activation (SE-01). - Accès limité selon les rôles. - Anonymisation / désactivation selon règles retenues. | - Demande d’effacement avec restitution ouverte → procédure à figer. | V1 | Non
Module K — Traçabilité (journaux BO)
BO-A-09 | Traçabilité BO | US | Journal des modifications — qui / quoi / quand / IP (front + BO) | Interface admin dédiée pour consulter le tracé de toutes les actions métier, y compris celles réalisées depuis les front-offices client et opticien (et le BO). CDC §14 journalisation des opérations sensibles · Excel SE-03. Hors Figma (écran Filament). | - Chaque action significative produit une entrée : qui (utilisateur, rôle, magasin si applicable), quoi (action en français lisible), sur quoi (entité : client, paire, restitution, tarif…), quand (date/heure), depuis où (adresse IP). - Texte lisible métier, pas un dump technique brut (ex. « Opticien Dupont a déclaré la paire FR5487OK retrouvée »). - Couverture : création / modification / suppression / transitions de statut / restitutions / envois / facturation / users / paramètres — front client, front opticien et admin. - Filtres : période (dates), utilisateur, rôle, magasin, type d’action, entité, IP. - Tri par date décroissante ; pagination ; recherche texte sur le libellé. - Consultation réservée admin_pdv ; pas d’édition / suppression des lignes (immuable). - Pas de secrets en clair dans le journal (MDP, OTP, codes de restitution complets si politique de minimisation). | - Action anonyme via lien public restitution → entrée avec acteur « lien public » + IP. - Échec d’action (refus policy) : optionnellement journalisé comme tentative (à figer). - Volume élevé : filtres obligatoires / plage de dates max à figer. - Export CSV des résultats filtrés (should). | V1 | Non
BO-A-10 | Traçabilité BO | US | Journal des connexions — qui / quand / IP | Interface admin séparée du journal des modifications, dédiée au tracé des authentifications. CDC §14. Hors Figma (écran Filament). | - Une entrée par événement de connexion : succès ou échec. - Qui (email / identifiant tenté, user si connu, rôle), quand (date/heure), IP, espace (client / opticien / admin), résultat (succès / échec). - Filtres : période, utilisateur, rôle, espace, succès/échec, IP. - Tri par date décroissante ; pagination. - Consultation réservée admin_pdv ; lignes immuables. - Pas d’énumération facilitée côté login public ; le journal reste côté BO uniquement. | - Tentatives répétées (bruteforce) visibles via filtre échecs + IP. - Déconnexion volontaire : optionnellement journalisée (à figer). - Reset MDP / invitation consommée : plutôt dans le journal des modifications (BO-A-09), pas ici — sauf si on décide de les lister aussi en « événements d’accès ». | V1 | Non