## Planning QA
Date | Jour | Semaine | Projet | Phase QA | Focus | Heures | Creneau | Statut | Notes / bugs
26/10/2026 | lundi | S44 | odeno | Smoke + parcours critiques | Connexion, parcours principaux, blocages P0 | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
27/10/2026 | mardi | S44 | odeno | Regression + cas limites | Formulaires, droits, mobile/responsive, erreurs | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
28/10/2026 | mercredi | S44 | odeno | Retest bugs + GO/NOGO | Verif correctifs, checklist recette, synthese | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
29/10/2026 | jeudi | S44 | yumaa | Smoke + parcours critiques | Connexion, parcours principaux, blocages P0 | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
30/10/2026 | vendredi | S44 | yumaa | Regression + cas limites | Formulaires, droits, mobile/responsive, erreurs | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
02/11/2026 | lundi | S45 | yumaa | Retest bugs + GO/NOGO | Verif correctifs, checklist recette, synthese | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
03/11/2026 | mardi | S45 | prums ares | Smoke + parcours critiques | Connexion, parcours principaux, blocages P0 | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
04/11/2026 | mercredi | S45 | prums ares | Regression + cas limites | Formulaires, droits, mobile/responsive, erreurs | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
05/11/2026 | jeudi | S45 | prums ares | Retest bugs + GO/NOGO | Verif correctifs, checklist recette, synthese | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
06/11/2026 | vendredi | S45 | yeow | Smoke + parcours critiques | Connexion, parcours principaux, blocages P0 | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
09/11/2026 | lundi | S46 | yeow | Regression + cas limites | Formulaires, droits, mobile/responsive, erreurs | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
10/11/2026 | mardi | S46 | yeow | Retest bugs + GO/NOGO | Verif correctifs, checklist recette, synthese | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
11/11/2026 | mercredi | S46 | infiniski | Smoke + parcours critiques | Connexion, parcours principaux, blocages P0 | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
12/11/2026 | jeudi | S46 | infiniski | Regression + cas limites | Formulaires, droits, mobile/responsive, erreurs | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
13/11/2026 | vendredi | S46 | infiniski | Retest bugs + GO/NOGO | Verif correctifs, checklist recette, synthese | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
16/11/2026 | lundi | S47 | handivisible | Smoke + parcours critiques | Connexion, parcours principaux, blocages P0 | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
17/11/2026 | mardi | S47 | handivisible | Regression + cas limites | Formulaires, droits, mobile/responsive, erreurs | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
18/11/2026 | mercredi | S47 | handivisible | Retest bugs + GO/NOGO | Verif correctifs, checklist recette, synthese | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
19/11/2026 | jeudi | S47 | les doyens | Smoke + parcours critiques | Connexion, parcours principaux, blocages P0 | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
20/11/2026 | vendredi | S47 | les doyens | Regression + cas limites | Formulaires, droits, mobile/responsive, erreurs | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
23/11/2026 | lundi | S48 | les doyens | Retest bugs + GO/NOGO | Verif correctifs, checklist recette, synthese | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
24/11/2026 | mardi | S48 | nanoe | Smoke + parcours critiques | Connexion, parcours principaux, blocages P0 | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
25/11/2026 | mercredi | S48 | nanoe | Regression + cas limites | Formulaires, droits, mobile/responsive, erreurs | 4 | A planifier (4h continues) | A faire
26/11/2026 | jeudi | S48 | nanoe | Retest bugs + GO/NOGO | Verif correctifs, checklist recette, synthese | 4 | A planifier (4h continues) | A faire

## Synthese projets
Projet | Ordre | Jours QA | Heures totales | Date debut | Date fin | Statut global
odeno | 1 | 3 | 12 | 26/10/2026 | 28/10/2026 | A faire
yumaa | 2 | 3 | 12 | 29/10/2026 | 02/11/2026 | A faire
prums ares | 3 | 3 | 12 | 03/11/2026 | 05/11/2026 | A faire
yeow | 4 | 3 | 12 | 06/11/2026 | 10/11/2026 | A faire
infiniski | 5 | 3 | 12 | 11/11/2026 | 13/11/2026 | A faire
handivisible | 6 | 3 | 12 | 16/11/2026 | 18/11/2026 | A faire
les doyens | 7 | 3 | 12 | 19/11/2026 | 23/11/2026 | A faire
nanoe | 8 | 3 | 12 | 24/11/2026 | 26/11/2026 | A faire (dernier)
TOTAL |  | 24 | 96 | 26/10/2026 | 26/11/2026

## Consignes
Planning QA — mi-temps 4 h/jour
Cadence
- 4 heures / jour ouvre (lun-ven)
- 3 creneaux par projet (12 h / projet)
- Ordre : odeno > yumaa > prums ares > yeow > infiniski > handivisible > les doyens > nanoe (dernier)
Phases par projet
1. Smoke + parcours critiques — P0 / blocants
2. Regression + cas limites — formulaires, droits, responsive
3. Retest bugs + GO/NOGO — correctifs + synthese
Livrables attendus par projet
- Liste bugs (severite P0/P1/P2)
- Checklist GO / NOGO
- Notes dans la colonne Notes / bugs
Hypotheses
- Debut : lundi 26/10/2026
- Week-ends exclus
- Creneau horaire libre (matin ou apres-midi)
- nanoe volontairement en dernier